**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в**

**Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Кайбицком муниципальном районе на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **I.Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Размещение баннеров с символикой 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в течение года | Кайбицкий районный Совет, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений района |
| 2 | Благоустройство и праздничное оформление образовательных организаций ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до мая | Главы сельских поселений |
| 3 | Организация военно-патриотической, поисковой и исследовательской работы с привлечением учащихся образовательных организаций | в течение года | Главы сельских поселений, МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Актуализация базы данных и социальных паспортов ветеранов ВОВ, проживающих в Кайбицком районе | до 30 апреля | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе |
| 4 | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны руководителями района | май | Кайбицкий районный Совет, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений района |
| 5 | Организация медицинского сопровождения ветеранов ВОВ для участия в праздничных мероприятиях и медицинского обеспечения участников и гостей праздничных мероприятий | 8 - 9 мая | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 6 | Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннеров с официальной эмблемой празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по социально-экономическому положению ветеранов Великой Отечественной войны | в течении года | Кайбицкий районный Совет, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений района |
| **II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | |
| 1 | Предоставление социальных услуг и социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных организаций |  | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе, главы СП, МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
| 2 | Улучшение условий для инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, проживающих в домах-интернатах, путем повышения комфортности жилых помещений | в течение года | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе |
| 3 | Проведение комплексных медицинских осмотров инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, организация по результатам медосмотров диспансерного наблюдения, оказания в приоритетном порядке необходимой медицинской помощи, включая восстановительное лечение и реабилитацию | в течение  I квартала | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 4 | Оформление в приоритетном порядке нуждающимся ветеранам ВОВ и боевых действий документов на МСЭ для получения санаторно-курортного лечения | в течение года | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 5 | Осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий пребывания в палатах повышенной комфортности, выделенных для ветеранов войны в медицинских учреждениях РТ | в течение года | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 6 | Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий ветеранам ВОВ с использованием круглосуточных и дневных стационаров, стационара на дому, реабилитационных учреждений в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РТ | в течение года | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 7 | Осуществление льготного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по бесплатным рецептам инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий в соответствии с нормативными правовыми документами РФ и РТ, в рамках выделенных объемов финансирования гарантированного льготного обеспечения средствами и изделиями медицинского назначения через специализированные аптечные учреждения в установленном порядке и в пределах выделенных средств | в течение года | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 8 | Осуществление доставки на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, выписанных по бесплатным рецептам, нуждающимся инвалидам и ветеранам ВОВ и боевых действий | в течение года | ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» |
| 9 | Организация целевых заездов, отдыха и оздоровления ветеранов ВОВ в реабилитационных центрах РТ | в течение года | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе |
| 10 | Проведение текущего ремонта жилья одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ и вдовам погибших и умерших участников ВОВ, в том числе с привлечением предприятий, на которых трудились ветераны ВОВ | до 1 мая | Главы сельских поселений |
| 11 | Организация посещений на дому ветеранов войны и труда с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания, вручения поздравительных открыток, продуктовых наборов, поздравления с юбилейными датами | в течение года | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе, главы сельских поселений |
| 12 | Предоставление санаторно-курортного лечения и обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов ВОВ | постоянно | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе |
| 13 | Организация сопровождения обслуживаемых КЦСОН «Өмет» на могилы родных и близких | в течение года | Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Кайбицком муниципальном районе |
| 14 | Организация бесплатного экскурсионного обслуживания для участников и ветеранов войны, тружеников тыла | в течение года | Музей имени Галии Кайбицкой,  Краеведческий музей |
| 15 | Операция «Забота о ветеранах». Работа тимуровских отрядов. Оказание помощи ветеранам ВОВ | в течение года | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
| 16 | Проведение акций с привлечением волонтерского движения «Парад Победы», «Мы за мир», «Остров добрых дел», «Спасибо за Победу, низкий Вам поклон» | постоянно | КЦСОН «Өмет» |
| **III. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
| 1 | Торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ (при их утверждении) | 23 февраля –  27 апреля  (по графику) | Исполнительный комитет Кайбицкого МР, Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кайбицком районе, главы сельских поселений |
| 2 | Организация участия в походе «Марш Памяти» по окопам Казанского обвода | постоянно | Исполнительный комитет Кайбицкого МР, МКУ «Отдел образования КМР РТ» |
| 3 | Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проживающих в Кайбицком муниципальном районе | май | Кайбицкий районный Совет, Главы сельских поселений, отдел Военного комиссариата РТ по Апастовскому и Кайбицкому районам |
| 4 | Акция «Победа глазами потомков», предусматривающая возможность для учащихся общеобразовательных организаций рассказать о родственнике, совершившем героические поступки, и демонстрацию видеороликов с рассказами | 2019-2020 учебный год | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
| 5 | Реконструкция надгробий на воинских захоронениях на территории Кайбицком муниципального района | до 1 мая | Главы сельских поселений |
| 6 | Проведение ремонтно-восстановительных работ мемориальных сооружений, относящихся к событиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (памятников, мемориальных досок и бюстов Героев Советского Союза, обелисков, стел, вечных огней, мемориалов, мемориальных комплексов и т.д.), в том числе по приведению в порядок воинских захоронений на территории района, а также благоустройство улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны | до 1 мая | Главы сельских поселений |
| 7 | Благоустройство Парка Победы в с.Б.Кайбицы | до 1 мая | Исполнительный комитет  Кайбицкого муниципального района |
| 8 | Организация работы школьных отрядов по охране памятников, монументов и памятных мест | постоянно | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
| 9 | Мероприятия по уборке и благоустройству мемориальных сооружений, посвящённых Великой Отечественной войне | постоянно | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
| 10 | Акция «Дерево Победы». Уход за лесными культурами Аллеи Памяти (в рамках дня посадки леса) | апрель | Главы сельских поселений |
| 11 | Поздравления ветеранов – юбиляров, встречи с ветеранами | в течение года | Главы сельских поселений |
| **IV. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия** | | | |
|  | Организация проведения уроков мужества в:  - День Неизвестного Солдата (3 декабря);  - День Героев Отечества (9 декабря);  - Международный день памяти жертв Холокоста (27 января, 1944 год);  - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (январь, 1944) | декабрь - январь | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», ОУ |
|  | Творческие концертные программы в рамках Дней предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений района «Батырлар даны мәңгелек», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гала-концерт. | январь – апрель | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», руководители организаций  и учреждений |
|  | Организация участия в республиканской научно-практической конференции по проблемам патриотического воспитания молодежи | до мая | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», ОУ |
|  | Фестиваль театральных коллективов СДК и СК «Сугыш хәтирәләре...», посвященный 75-летию Победы | январь-апрель | Сельские учреждения культуры |
|  | Организация участия в Республиканском патриотическом медиаконкурсе «Наша Победа» | 2020 год | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», ОУ |
|  | «Неугасима память поколений» - творческий конкурс на лучший сценарий среди работников библиотек | январь - май | МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | Проведение спортивно-познавательных викторин, военно-патриотических игр, конкурсов, поделок и открыток, встреч с ветеранами ВОВ, музыкальных мероприятий «Они сражались за Родину», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Великое слово – Победа» | январь - май | Кайбицкий ДИПИ |
|  | Участие в республиканской межмузейной акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, совместно с военно-патриотическим детско-юношеским движением «Юнармия» Республики Татарстан | 2020 год | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», ОУ |
|  | Спортивные мероприятия, соревнования по зимним видам спорта и прикладной физической подготовке в школах района | январь, февраль | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Первенство района по национальной борьбе | январь | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, Спортивная школа |
|  | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов | 14 февраля | МКУ «Отдел культуры КМР РТ», главы сельских поселений |
|  | Организация проведения Республиканского конкурса "Казанский Обвод"  (по согласованию РЦВР) | май | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | «Лыжня России – 2020» | февраль | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, Спортивная школа |
|  | “Детство, опаленное войной» - электронная презентация | февраль | Районная детская библиотека |
|  | Классные часы, беседы, диспуты на темы:  -«Готов ли я к службе в армии?»;  -«О воинской службе, чести и доблести»;  -«Давно закончилась война»;  -«Наша память», посвящение памяти погибших в Афганистане и других «горячих точках»;  -«Что такое воля, мужество и героизм?»;  -«Защита Отечества – долг каждого гражданина Российской Федерации»;  -«Российская армия-великая сила на все времена» | февраль | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Конкурсы творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину защищать», «Их именами названы улицы нашего города», «Когда я стану солдатом» | февраль | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Уроки мужества «Их героизм в наших сердцах», «Блокада Ленинграда» (5-11 классы) | февраль | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Круглые столы «Отголоски войны» с приглашением ветеранов ВОВ на базе школ | февраль, май | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Смотры элементов военной подготовки и строевой песни военных лет в образовательных учреждениях | февраль, май | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Конкурс рисунков среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района по военно-патриотической тематике | до 23 февраля | МКУ «Отдел образования КМР РТ», ОУ |
|  | Организация тематической выставки альбомов, книг, марок о войне, фотографий с краткими биографиями, личными делами ветеранов ВОВ «Родные лица Победы», презентация городов-героев, показ фильмов на военную тематику | февраль - май | КЦСОН «Өмет» |
|  | “Өзелгән җыр эзеннән” - творческий конкурс среди самодеятельных вокалистов, чтецов и авторов стихотворений (старше 16 лет), посвященный 75-летию Победы | февраль - май | МКУ “Отдел культуры КМР РТ”, МБУ “Кайбицкий РДК” |
|  | Организация просмотра фильмов о войне, книжной выставки «Этих дней не смолкнет Слава!» для обслуживаемых ДИПИ | февраль - май | Кайбицкий ДИПИ |
|  | «Фронтовая фотография» - конкурс фотографий о войне среди учащихся школ Кайбицкого района | март | «Кайбицкие зори» |
|  | «Дети войны» - встреча с жителями военных лет и учащимися школ Кайбицкого района | март | МКУ «Отдел образования КМР РТ» |
|  | Первенство района по хоккею с шайбой | март | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, Спортивная школа |
|  | Районные соревнования по военно-патриотической игре «Зарница» | апрель - май | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму |
|  | Конкурс-фестиваль на лучшее исполнение песни о войне «А значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим…» | апрель | МБО ДО «Кайбицкая ДШИ» |
|  | “Данлы еллар сәхифәсе” - электронные презентации в сельских библиотеках | апрель | МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | «Память будет вечной» - отчетный концерт учащихся и преподавателей ДШИ, посвященный 75-летию Великой Победы | апрель | МБО ДО «Кайбицкая ДШИ» |
|  | Праздничные концерты в филиалах КДШИ | апрель | МБО ДО «Кайбицкая ДШИ» |
|  | “Победа, подарившая нам жизнь” - конкурс сочинений среди учащихся школ Кайбицкого района | 24 апреля | МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | Цикл праздничных мероприятий в сельских клубных учреждениях и библиотеках: встречи с ветеранами, конкурсы, тематические и литературно-музыкальные вечера | апрель - май | Сельские учреждения культуры, главы сельских поселений |
|  | «Война. Книга. Поколение» - дни информации | апрель - май | МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | «Путь мужества и славы» - встреча с ветеранами ВОВ | апрель - май | МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | «Вся молодость оружие взяла, чтоб отстоять Отечество родное» - цикл уроков мужества | апрель - май | Сельские филиалы  МБУ «Кайбицкая ЦБС» |
|  | Торжественные митинги в сельских поселениях, возложение венков | 7 – 8 мая | Главы сельских поселений, директора школ, руководители учреждений культуры |
|  | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 5 - 9 мая | Исполком Кайбицкого МО ВПП “Единая Россия” |
|  | Организация Почетного караула у Вечного огня, памятников | 7-10 мая | МКУ «Отдел образования КМР РТ» |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад трудовых коллективов района, торжественный митинг, шествие «Бессмертный полк», Праздничный салют | 9 мая | Исполнительный комитет, отдел социальной защиты МТЗиСЗ в Кайбицком районе, отдел Военного комиссариата РТ по Апастовскому и Кайбицкому районам, МКУ «Отдел образования КМР РТ», МКУ «Отдел культуры КМР РТ» |
|  | «Полевая кухня», «Солдатская каша» | 9 мая | Главы сельских поселений |
|  | «Вам, отстоявшим мир, посвящаем» - встреча-чаепитие с ветеранами с концертной программой | май | Кайбицкий районный Совет, отдел социальной защиты МТЗиСЗ в Кайбицком районе, МКУ «Отдел культуры КМР РТ» |