## Утверждена

## Постановлением руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ

## от «  10 » апреля  _2014 г.   №  196

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

В КАЙБИЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы	3-4

I. Концепция программы	5

II. Цели и задачи программы	5

III. Государственные языки Республики Татарстан	5-6

IV. Механизм реализации программы	6-7

V. Этапы реализации программы                                                               7

VI. План мероприятий по реализации программы	8-15

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Государственный заказчик-координатор Программы | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ» |
| Цель Программы | Создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в Кайбицком муниципальном районе, а также татарского языка за пределами Республики Татарстан. |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения языковой политики в Кайбицком муниципальном районе; 2. Поддержка паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков Республики Татарстан; 3. Развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и обучения на татарском и русском языках в Кайбицком муниципальном районе; поддержка изучения татарского языка и обучения на татарском языке за пределами Республики Татарстан; 4. Сохранение и развитие языков представителей народов, проживающих в Кайбицком муниципальном районе; 5. Повышение социального статуса и популяризация государственных языков и других языков в Кайбицком муниципальном районе. |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 132000 рублей ежегодно за счет средств бюджета района. Примечание: Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района. |
| Ожидаемые результаты | К 2020 году: - доля охвата обучением и воспитанием детей татарской национальности на родном татарском языке в дошкольных образовательных организациях достигнет 50 процентов; - доля охвата обучением детей татарской национальности на родном татарском языке в общеобразовательных организациях сохранится на уровне 43,5 процента; - доля охвата обучением детей русской национальности на родном русском языке в общеобразовательных организациях сохранится на уровне 100 процентов; - качественное обновление содержания методов преподавания татарского языка русскоязычным учащимся; - укрепление учебно-методической базы; - внедрение ИКТ в обучении; - организация научно-исследовательской работы учащихся; - изучение и применение коммуникативной технологии обучения; - улучшение качества кадрового состава и преподавания государственных языков; - сохранение преемственности в обучении, правильный выбор УМК; - создание авторских программ при переходе на новые стандарты. - создание системы мер, обеспечивающих оптимальное функционирование и развитие татарского и русского языков, а также языков других народов района; расширение сети образовательных и культурных учреждений, способствующих углубленному изучению государственных языков; - создание целостной инфраструктуры в целях координации действий по обеспечению оптимального функционирования языков в районе; - развитие материально-технической, информационной и учебно-методической базы всестороннего развития и распространения государственных языков и языков народов Республики Татарстан. |

- КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

Судьба государственных языков и других языков Республики Татарстан не должна восприниматься как вопрос второго порядка. Несмотря на провозглашение равноправного статуса татарского и русского языков как государственных, функционирование татарского языка остаётся ограниченным. В настоящее время ещё не сложилась реальная практика применения татарского языка в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения.

Программа предусматривает поэтапное осуществление государственного заказа по изучению татарского, русского языков как государственных, и сохранению языков других народов, обучающихся в школе.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.Обеспечение активного развития и функционирования родных языков;

2.Сохранение, изучение и развитие родных языков как основы национальной культуры, полноценного средства общения  и консолидации народов  разных национальностей;

3.Формирование бережного отношения к языковым  традициям, воспитание сознательного  отношения  к языку как национально-культурной ценности;

4.Повышение языковой культуры общества;

5.Обеспечение  изучения родных языков всеми учащимися согласно базисному плану;

6.Обновление методов обучения русскому и татарскому языкам как неродному, родному и иностранному с учетом модели учебных курсов научной модели.

7.Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения, изучения и развития государственных языков и других языков в РТ;

8.Обеспечение в образовательном процессе оптимального  функционирования татарского и русского языков как государственных языков;

9.Последовательная реализация выполнения Закона о языках в Кайбицком муниципальном районе.

- Сохранение и развитие сети воспитательных  и образовательных

учреждений, работающих на национальном языке, расширение функций в духовном и культурном взаимообогащении народов;

11.Создание  условий для изучения родных языков в Кайбицком муниципальном районе;

12. Обеспечение изучения  основ культуры речи, истории родных  языков и его диалектов в контексте  истории народов РТ;

13.Внедрение современных информационных технологий в преподавании филологических дисциплин.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

3.1.1. Татарский язык.

Основными целями этого направления  Программы являются следующие:

изучение и развитие татарского языка как основы национальной культуры;

формирование бережного отношения к языковым традициям;

воспитание сознательного отношения к языку как национально-культурной ценности;

повышение языковой культуры у учащихся;

создание условий для изучения татарского языка 100% обхватом обучения;

внедрение новых информационных технологий обучения;

изучение и применение коммуникативной технологии обучения;

обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами с высшим филологическим образованием для преподавания татарского языка и литературы.

3.1.2. Русский язык.

Основными целями этого направления Программы являются следующие:

создание условий для повышения грамотности владения русским языком;

повышение уровня владения нормами русского языка, языковой грамотности и речевой культуры;

обеспечение педагогическими кадрами для преподавания русского языка и литературы с высшим филологическим образованием.

3.2. Развитие языков представителей других народов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Основной целью этого направления Программы является обеспечение сохранение и развитие  языков обучающихся в школе.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

создание условий для функционирования форм национально-культурной деятельности;

способствовать сохранению и развитию языков других национальностей;

воспитание у обучающихся  толерантности и уважительного отношения к языкам, традициям других народов;

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Нормативно-правовое обеспечение

4.1.1. Федеральное законодательство:

Конституция Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666;

Закон  Российской Федерации «Об образовании».

4.1.2. Региональное законодательство:

Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992 года №1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан  и  других языках в Республике Татарстан»;

Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан  и других языков в Республике Татарстан  на 2014-2020 годы».

4.2.Технологизация процесса обучения татарскому языку

Педагогическая технология  - это содержательная техника реализации учебного процесса.

Для повышения качества знаний необходимо внедрение в учебный процесс эффективных педагогических технологий, так как именно они создают возможность проектирования педагогического процесса путем выделения в процессе обучения этапов, представленных в виде особой последовательности процедур и операций, выполнение которых соответствует поставленным целям и обеспечивает предполагаемые результаты.

Исходя из этого, мы ставим цели:

1. Подготовить кадры для успешной реализации инновационных технологий обучения;

2. Обеспечить учебный процесс учебно-методическим комплексом, основанным на коммуникативной технологии обучения иноязычной речевой деятельности.

3.Повышение языковой культуры общества.

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I. Подготовительный этап - 2014 год

Изучение нормативных документов. Создание программы по реализации Закона Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков в образовательных учреждениях КМР РТ, в учреждениях культуры района.

II. Основной этап - 2015 – 2019 годы

Формирование культуры качественного использования информационных технологий. Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства учителей. Изучение достижений передового педагогического опыта.

Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одарённых детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассную работу.

Реализация данных задач на заседаниях муниципальных методических объединений, методических Советах, на муниципальных, республиканских, межрегиональных семинарах.

Расширение сети культурных учреждений, способствующих углубленному изучению родного языка.

осуществление мероприятий, способствующих развитию родных языков, в сферах издательского и библиотечного дела, печати и связи;

подготовка квалифицированных кадров, владеющих государственными языками Республики Татарстан, для отраслей народного хозяйства, культуры и образования, средств массовой информации и т.д.

III. Завершающий этап - 2020 год

Создание образовательных программ по стандартам нового поколения, разработка, поиск современных методов преподавания, оригинального иллюстративного материала и наглядных пособий, включая аудиовизуальные средства. Подведение итогов и отчёт по Программе.

VI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ФИНАНСИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Выделение из бюджета района средств на расширение национального образования, развитие национальной культуры | Весь период | Начальник отдела образования Отдел культуры | Ежегодно 1% от районного бюджета |
| 2 | Работа по реализации законов РФ и РТ «Об образовании», «О культуре», «Конвенции о правах ребенка», «Всеобщей декларации прав ребенка». | систематически | Отдел образования, руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  |
| 3 | Обеспечение функционирования государственных языков в соответствии с Законом Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» в образовательных учреждениях, включая дошкольные, в учреждениях культуры. | Весь период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  |
| 4 | Обеспечение соблюдения Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» в оформлении учебных заведений, учреждений культуры и проведении мероприятий во всех учебных заведениях района, учреждениях культуры | Весь период | Руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  |
| 5 | Обеспечение повышения уровня учебно-материальной базы учебных заведений района, совершенствование функционирования кабинетов родных языков. | Весь период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 6 | Обеспечение широкого внедрения информационных технологий на татарском и чувашском языках в учебный процесс в общеобразовательных школах района. | Весь период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7 | Обеспечение 100% изучения родного языка детьми-татарами и детьми-чувашами. | Весь период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8 | Обеспечение 100% изучения татарского языка русскоязычными детьми. | Весь период | Руководители образовательных учреждений |  |
| 9 | Организация целенаправленной работы по формированию первых классов с татарским языком обучения в школах района и групп в дошкольных учреждениях. | Весь период | Руководители образовательных учреждений |  |
| 10 | Пополнение фондов школьных библиотек художественной литературой на родных (татарском, чувашском) языках, а также книгами, альбомами и другими источниками на двух языках по искусству, истории родного края. | Весь период | Отдел образования |  |
| 11 | Оформление подписки на газеты и журналы на родных (татарском, чувашском) языках для библиотек МБУ «ЦБС КМР» | Весь период | Отдел культуры |  |
| 12 | Публикация статей в районной газете «Кайбыч таңнары» по пропаганде родных языков и национальных культурных ценностей. | Весь период | Отдел культуры Отдел образования Редакция газеты «Кайбыч таңнары» |  |
| 13 | Обеспечение равного функционирования государственных языков в учреждениях культуры | Весь период | Отдел культуры |  |
| 14 | Пополнение фондов библиотек МБУ «ЦБС КМР» литературой на родных (татарском, чувашском) языках, комплектование библиотек района аудио и видеоматериалами для изучения родных языков. | Весь период | Отдел культуры | 10000 |
| 15 | Организация любительских объединений по изучению родных языков в учреждениях культуры района | Весь период | Отдел культуры |  |
| 16 | Проведение во всех библиотеках МБУ «ЦБС КМР»- Международного дня родного языка (21 февраля) Проведение районных национальных фольклорных праздников, посвященных возрождению и развитию национальных обычаев и традиций, участие в республиканских народных праздниках, ежегодное проведение национальных праздников «Сабантуй». | Весь период Весь период | Отдел культуры Отдел образования Отдел культуры | 5000 |
| 17 | Организация творческих вечеров поэтов и писателей – земляков. | Весь период | Отдел культуры | 10000 |
| 18 | Обеспечение оформления на родном языке названий улиц, дорожных указателей, названий предприятий, организаций, учреждений. | Весь период | Отдел экономики |  |
| 19 | Установка красочных баннеров на языковую тему | Весь период |  |  |
| - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение эффективных методик и технологий в области преподавания татарского языка литературы (технология А.З.Рахимова, методика А.Г.Яхина) | Весь период | Отдел образования |  |
| 2 | Обеспечение повышения качественного состава учителей родных языков. | Весь период | Отдел образования |  |
| 3 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации преподавателей татарского языка и литературы татарских и русских школ, чувашского языка и литературы национальных школ. | 2014, 2016 г.г. | Отдел образования |  |
| 4 | Организация целенаправленной работы по обобщению и распространению передового опыта учителей родного языка: выпуск методических бюллетеней, буклетов, брошюр. | Весь период | Отдел образования |  |
| 5 | Внедрение в преподавание родного языка и литературы (татарского, чувашского) современных инновационных технологий: технологию творческого развития А.Рахимова, личностно-ориентированного развивающего обучения (Якиманская И.С.), методику преподавания татарской литературы А. Яхина, методику преподавания татарского языка Р.Р.Нигъматуллина, «Теорию проблемного обучения (Ильина Т.А.), «Теорию развивающего обучения» (Занков, П.В.,Эльконин Д.Б., Давыдов В.В.). | Весь период | Отдел образования |  |
| 6 | Организация углубленного изучения татарского языка и литературы в школах района. | Весь период | Отдел образования |  |
| - КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ |  |  |  |  |
| 1 | Проводить совещания, семинары, практикумы, деловые игры, творческие отчеты, мастер-класс для учителей родного языка и литературы (татарского, чувашского) по проблемам преподавания предмета. | Весь период | Отдел образования |  |
| 2 | Организовать научно-практические конференции по проблемам языковой политики с широким привлечением специалистов Республиканского института повышения квалификации работников образования, Министерства образования Республики Татарстан. | Весь период | Отдел образования |  |
| 3 | - Участие во Всероссийских научно – практических конференциях имени К.Насыйри, Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, А.Каримуллина, Г.Тукая, И.Хальфина, М.Джалиля, Р.Фахреддина - Участие в конкурсах, объявленных МОиН РТ и МОиН РФ: - участие в Рождественских чтениях (декабрь); - участие в научно-практической конференции им. Л. Н. Толстого; - участие в научно-практической конференции им. Н. Лобачевского; |  |  | 10000 |
| - РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЯЗЫКУ, КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ НАРОДОВ. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ |  |  |  |  |
| 1 | В целях поддержки и пропаганды развития языков организация «Декады татарского языка», «Декады русского языка», «Декады чувашского языка». | Весь период | Отдел образования |  |
| 2 | Организация в образовательных и дошкольных учреждениях кружков национально-прикладного искусства по пропаганде и изучению языков, культур, традиций народов, проживающих в Республике Татарстан. Организация в районе центров национальных культур | Весь период | Руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  |
| 3 | Организация и проведение олимпиад по татарскому, чувашскому, русскому языку (школьные и муниципальные туры), обеспечение участия на республиканском туре | Весь период | Отдел образования | 40000 |
| 4 | Содействие в реализации проекта информационной образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» | систематически | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 5 | Организация встречи с представителями литературы и искусства Республики Татарстан и Чувашской Республики. | Весь период | Отдел образования |  |
| 6 | Организация ежегодного конкурса чтецов на татарском, русском и чувашском языках. | Весь период | Центр внешкольной работы | Ежегодно 2000 руб. |
| 7 | Организация ежегодного конкурса исполнителей народных песен на татарском, русском и чувашском языках. | Весь период | Центр внешкольной работы, школа искусств Отдел культуры | 5 000 |
| 8 | Проведение ежегодного праздника «Шигърият бәйрәме», посвященный Дню Г. Тукая. | 2014-2016г.г. апрель | Отдел образования, Отдел культуры | 5000 |
| 9 | Организация конкурсов творческих работ по татарскому языку и литературе, по чувашскому языку и литературе. | Весь период | Отдел образования |  |
| 10 | Организация конкурсов сочинений, рефератов, посвященных творческой деятельности татарских писателей и поэтов, представителей искусства Республики Татарстан. | Весь период | Отдел образования, Отдел культуры |  |
| 11 | Участие в Международной олимпиаде по татарскому языку | 2014 -2020 г. |  |  |
| 12 | Проведение районной акции «Мин татарча сөйләшәм» | Весь период | Отдел образования |  |
| 13 | Участие в ежегодном Всероссийском конкурсе-игре «Зирәк тиен» | Весь период | Отдел образования |  |
| 14 | Организация конкурса чтецов, посвященного Дню поэзии-26 апреля (без ограничения возраста) | Весь период | Отдел культуры | 2000 |
| - МЕРОПРИЯТИЯ С УЧИТЕЛЯМИ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ |  |  |  |  |
| 1 | Участие в республиканском конкурсе мастер - класс «Туган тел» | Ежегодно | Отдел образования | 3000 |
| 2 | Организация районного конкурса «Лучший кабинет родного языка и литературы года». | Весь период | Отдел образования |  |
| 3 | Проведение конкурса авторских программ учителей родного языка и литературы. | Весь период | Отдел образования |  |
| 4 | Организация экскурсии по историческим и литературным местам Республики Татарстан. | Весь период | Отдел образования Отдел культуры | . |
| 5 | Поощрение учителей татарского и русского языка и литературы по итогам учебного года (по результатам подготовки призеров республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей) Фестиваль молодёжи | Ежегодно | Отдел образования | 30000 |
| - РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Оформление ежегодного плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области образования с отделами образования регионов РФ (Комсомольский район Чувашской республики, Нуримановский район Республики Башкортстан). | Весь период | Отдел образования |  |
| 2 | Организация совместных семинаров, конференции учителей татарского языка и литературы Кайбицкого района и регионов Российской Федерации (Комсомольский район Чувашской республики, Нуримановский район Республики Башкортстан). | Весь период | Отдел образования | 5000 |
| 3 | Проведение дня Дружбы и Радости с участием учителей татарского языка и литературы Кайбицкого района и регионов Российской Федерации (Комсомольский район Чувашской республики, Нуримановский район Республики Башкортстан). | 2014-2020 г. май |  | 5000 |